## ToDo Liste
Musterplanungsliste von www.baublog-werder.de
Stand | Stand
Küche
Küchenstudio erstes Gespräch | erledigt
Angebote einholen | in Bearbeitung
… | offen
Kamin
Angebote Kaminbau einholen | in Bearbeitung
… | offen
Boden
Entscheidung Bodenbeläge einzelne Räume | erledigt
Auswahl Fliesen für einzelne Räume | in Bearbeitung
Angebote Fliesenleger einholen | offen
… | offen
Dach
Entscheidung Dachsteine / Dachziegel | offen
… | offen
Beratung Gutachter
… | offen
Fassade
Auswahl Putzfarbe --> Telefonat mit Planerin | in Bearbeitung
Auswahl Farbe und Anstrich beim Richtfest -> ist in Termintabelle | erledigt
… | offen
Bad
Auswahl Fliesen -> Beratungstermin machen | in Bearbeitung
Entscheidung fliesenfreies Bad? | erledigt
3D Planung Bäder erstellen | offen
… | offen
Haustechnik / Klärungen mit Elektriker
Entscheidung Haustechnikanlage? | offen
Netzwerkanschlüsse in jedem Raum? | offen
Planung Steckdosen und Lichtschalter | in Bearbeitung
… | offen
Versorger
Gasanschluss | in Bearbeitung
Abwasser Regenwasser | erledigt
Strom | erledigt
Baustrom | erledigt
Wasser / Abwasser | in Bearbeitung
Telefon / Internet | in Bearbeitung
Erdarbeiten (Anschluss Internet, Wasser, Abwasser) | in Bearbeitung
TV / Radio | offen
… | offen
Lüftungsanlage
Klärung Notwendigkeit Lüftungsanlage | erledigt
… | offen
Versicherungen
Recherche Versicherungen bei Baubeginn nötig? | erledigt
Hausratsversicherung an Haus angleichen -> in Terminliste | in Bearbeitung
… | offen
Erschließung
Angebot von Erschließungsfirma anfordern | in Bearbeitung
Grundleitungsplan verschicken | erledigt
… | offen
Brunnen
Klärung mit zuständiger Behörde, dass Brunnenborung möglich ist | erledigt
Antrag auf Brunnenbohrung stellen | offen
… | offen
Finanzierung / Bank / Notar
Unterlagen an Bank verschicken | erledigt
KFW Vertrag prüfen | offen
… | offen
Planungsgespräch / Fragen, Unklarheiten
Grundriss durchgehen und Änderungen dokumentieren | erledigt
Telefonat mit Planer | offen
… | offen
Carport / Garage
Entscheidung für Doppelcarport | erledigt
Angebot Carportbauer einholen | offen
… | offen
Umzug
Recherche Umzugsunternehmen & Angebote einholen. | offen
Vermieter infromieren und Vertrag kündigen | offen
… | offen
Sicherheit
Feuerlöscher kaufen | offen
Alarmanlage installieren | offen
… | offen
Terminliste: Vor Ort Termine
Baugutachter Baubeginn informieren | Vor Baubeginn
Feuerrohbauversicherung abschließen | Vor Baubeginn
Hausanschlusssäule installieren lassen | Vor Baubeginn
Baustromkasten installieren lassen | Hausanschlusssäule steht
Bauherrenhaftpflichtversicherung prüfen | Nach Baubeginn
… | offen
Diese Tabelle ist lediglich eine beispielhafte Aufzählung aller wichtigen für den Hausbau relevanten Punkte und kann beliebig ergänzt und angepasst werden.
Wir wünschen Euch viel Spaß damit!
www.baublog-werder.de